月形町　端末整備・更新計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和8年度 | 令和９年度 | 令和10年度 |
| ① 児童生徒数 | １２４ | １１１ | １０３ | １１０ | １０８ |
| ② 予備機を含む　 整備上限台数 | １４２ | １２７ | １１８ | １２６ | １２４ |
| ③ 整備台数　（予備機除く） | ０ | １１１ | ０ | ０ | ０ |
| ④ ③のうち　 基金事業によるもの | ０ | １１１ | ０ | ０ | ０ |
| ⑤ 累積更新率 | ０ | １００％ | １００％ | １００％ | １００％ |
| ⑥ 予備機整備台数 | ０ | １６ | ０ | ０ | ０ |
| ⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの | ０ | １６ | ０ | ０ | ０ |
| ⑧ 予備機整備率 | ０ | １４％ | ０ | ０ | ０ |

※①～⑧は未到来年度にあたっては推定値を記入

【端末の整備・更新の考え方】

　令和２年度末調達、令和３年度より使用開始した小中学校１人１台端末について、令和７年度に当該年度児童生徒予定数に予備機台数（１５％）を乗した台数を調達し、令和８年度から使用開始とする。

　また、現在整備済の端末のOSは、小学校がiPad OS、中学校がChrome OSとなっているが、管理や耐久性などの観点から更新端末はiPad OSに統一する。

【更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について】

　○対象台数

１９１台（iPad:１２１台、Chromebook:７０台）

　○処分方法

　（１）教育委員会にてweb会議用端末として利用

・１０台（iPad：５台、Chromebook：５台）

　（２）各学校の実態に応じて利用（管理職用端末やオンライン授業の補助端末として利用）

　　　　・３０台（iPad：１５台、Chromebook：１５台）

　（３）学校外の公共施設にて貸出用端末として利用

　　　　・２０台（iPad：１０台、Chromebook：１０台）

（４）小型家電リサイクル法認定事業者に再資源化を委託

　　　　・１３１台（iPad：９１台、Chromebook：４０台）

　○端末のデータの消去方法

　　教育委員会職員で行う（端末の初期化または物理的な破壊）

○スケジュール（予定）

　　令和７年３月　北海道教育委員会により一般競争入札実施（共同調達）

　　　　　　４月　落札業者との契約

　　　　　１２月　機器の納品及び設定業務委託

　　令和８年４月　新端末の使用開始及び旧端末の再資源化委託